## 시공계획서
시 공 계 획 서
토공 및 흙막이 가시설공사 | [8 empty] | 페 이 지
토공 및 흙막이 가시설공사 시공계획서
2.4.EARTH ANCHOR 공사
시 공 계 획 서
토공 및 흙막이 가시설공사 | [8 empty] | 페 이 지
제 A 장 표 지
제 B 장 목 차
제 1 장 일반사항
|  |  |  | 1. 1 공 사 개 요 | 1.1.공사개요
1.2.인원동원계획서
1.3.예정공정표
1.4.장비동원계획서
1.5.주요자재 월별투입계획
1.6.월별 인원투입계획
1.7.현장배치도
1.8.지장물 현황도
-진입램프터파기 부위 현장 전경 및 공사범위
-진입램프 가설휀스 계획
-가설휀스 단면도
-차량 진출입 동선
-작업차량 동선
-셰륜 시설 설치도
-안전시설물 설치
1.9.배수 계획도
제 2 장 공종별 시공계획
|  |  |  | 1. 1 공 사 개 요 | 2.1.H-PILE + 토류판 공사
2.2.C.I.P 공법
2.3.L/W 공법
2.4.EARTH ANCHOR 공사
시 공 계 획 서
토공 및 흙막이 가시설공사 | [8 empty] | 페 이 지
2.5.강재가시설공사
2.6.토공사
2.7.계측관리 (시공계획서 별첨)
제 3 장 안전환경 관리 계획
|  |  |  | 1. 1 공 사 개 요 | 3.1.안전환경관리 기구조직
3.2.안전환경관리자 책임자의 임무
3.3.관리감독자의 임무
3.4.안전관리자의 임무
3.5.안전환경 협의회
3.6.자체 안전교육 계획
3.7.작업중 안전준수사항
제 4 장 비산 분진 방지 계획
|  |  |  | 1. 1 공 사 개 요 | 4.1.비산분진 발생억제
4.2.소음,진동 배출방지 대책
4.3.건축폐기물 처리
4.4.안전환경관리 철저
제 5 장 계측관리계획
5.1.개요
5.2.계측 목적
5.3.계측기 배치도
5.4.계측기 설치 및 측정방법
5.5.계측 관리 계획
5.6.계측기기사양
5.7.검측체크리스트
시 공 계 획 서
토공 및 흙막이 가시설공사 | [8 empty] | 페 이 지
제 1 장 일반사항
1.1. 공 사 개 요
1.1.1 공 사 명 :
1.1.2 발 주 처 :
1.1.3 시 공 사 :
1.1.4 협 력 사 :
1.1.5 공사기간 :
1.1.6 위 치 :
1.1.7 공사내용
| 공 종 |  | 위 치 |  | 규 격 |  | 단위 | 수 량 |  | 비 고
| C.I.P공사 |  |  |  | Φ400 |  | M2 | 1258 |  | L=121.0 M
H= 10.4 M
[5 empty] | Φ400 |  | M2 | 1105 |  | L=121.0 M
H= 10.4 M
[5 empty] | Φ400 |  | M2 | 3508 |  | L=226.0 M
H=13.0M,H=19.5M
| H-PILE 공사 |  |  |  | H:300*200*6*14 |  | M | 249 |  | H=10.4M
[5 empty] | H:300*200*6*14 |  | M | 2026 |  | H=13.0 M
H=19.5 M
| L/W공사 | [5 empty] | M | 3141 |  | 차 수 용
[7 empty] | M | 2762 |  | 차 수 용
[7 empty] | M | 8377 |  | 차 수 용
| 강재가시설공사 | [5 empty] | TON | 280
[7 empty] | TON | 228
[7 empty] | TON | 1122
시 공 계 획 서
토공 및 흙막이 가시설공사 | [8 empty] | 페 이 지
| 공 종 |  | 위 치 |  | 규 격 |  | 단 위 | 수 량 |  | 비 고
| 토공사 | [5 empty] | M3 | 5482
[7 empty] | M3 | 14338
[7 empty] | M3 | 31070
| E/A공사 | [5 empty] | M | 456 |  | Φ12.7-4EA
1.2. 인원동원계획서
※ 첨부 참조
시 공 계 획 서
토공 및 흙막이 가시설공사 | [8 empty] | 페 이 지
1.3. 예 정 공 정 표
※ 첨부 참조
시 공 계 획 서
토공 및 흙막이 가시설공사 | [8 empty] | 페 이 지
1.4. 장비 동원 계획서
| 공 종 |  | 장 비 명 |  |  | 규 격 |  | 수 량 |  | 비 고
|  |  | AUGER |  |  | 80HP |  | 1~2 |  | 천 공 용
| C.I.P공사 |  | HYDRO CRANE |  |  | 25TON |  | 1~2 |  | 강재건입용
| 및 H-PILE |  | EXCAVATOR |  |  | 0.6M3 |  | 1~4 |  | 지장물조사및 현장정리
| 공 사 |  | TRUCK CRANE |  |  | 11TON |  | 1 |  | 강재운반용
|  |  | 용 접 기 |  |  | 20KW |  | 1~2
|  |  | HYDRO CRANE |  |  | 25TON |  | 1~3
| 강재가시설 |  | 용 접 기 |  |  | 20KW |  | 2~6
| 공 사 |  | TRUCK CRANE |  |  | 11TON |  | 1 |  | 강재운반용
|  |  | HOLE DRILL |  |  |  |  | 1~2
|  |  | 유압 DRILL |  |  |  |  | 1~2
|  |  | CEMENT MIXER |  |  | 1M3급 |  | 1~2
| L / W |  | 천공 PUMP |  |  | P-1000 |  | 1~2
| 공 사 |  | GROUT PUMP |  |  | P-800 |  | 1~2
|  |  | AGITATOR |  |  |  |  | 1~2
|  |  | EXCAVATOR |  |  | 0.6M3 |  | 1~2
| 토 공 사 |  | EXCAVATOR |  |  | 0.2M3 |  | 1~2 |  | 하부 굴착용
|  |  | EXCAVATOR |  |  | 0.6M3 |  | 1 |  | 상차 및 지원
|  |  | EXCAVATOR |  |  | 1.0M3 |  | 2 |  | 상 차
|  |  | BREAKER |  |  | 1.0M3 |  | 2 |  | 암파쇄용
|  |  | CRAWLER DRILL |  |  | C-6 |  | 1~2 |  | 천공필요시
|  |  | DOZER OR SHOVEL |  |  | 25TON |  | 1 |  | 집토용
|  |  | CRAM SHELL |  |  | 25TON |  | 1 |  | 상차용
|  |  | DUMP TRUCK |  |  | 15TON |  | 필요량 |  | 운반용
| E/A공사 |  | CRAWLER DRILL |  |  | C-6 |  | 1~2 |  | 천공용
시 공 계 획 서
토공 및 흙막이 가시설공사 | [8 empty] | 페 이 지
1.4.1 주요장비 월별투입계획
※ 첨부 참조
시 공 계 획 서
토공 및 흙막이 가시설공사 | [8 empty] | 페 이 지
1.5. 주요자재 월별 투입 계획
※ 첨부 참조
시 공 계 획 서
토공 및 흙막이 가시설공사 | [8 empty] | 페 이 지
1.6. 월별인원투입계획
※ 첨부 참조
시 공 계 획 서
토공 및 흙막이 가시설공사 | [8 empty] | 페 이 지
1.7. 현장배치도
※ 첨부 참조
시 공 계 획 서
토공 및 흙막이 가시설공사 | [8 empty] | 페 이 지
1.8. 지장물 현황도
※ 첨부 참조
시 공 계 획 서
토공 및 흙막이 가시설공사 | [8 empty] | 페 이 지
1.9. 배수 계획도
※ 첨부 참조
시 공 계 획 서
토공 및 흙막이 가시설공사 | [8 empty] | 페 이 지
제 2 장 공종별 시공계획
2.1. H-PILE + 토류판공사
2.1.1. 개요
1 ) 토공사 진행시 H-PILE은 토류판의 지지대 역할을 하며 토류판은 배면토사를
지지한다.
2.1.2. 시공순서
[5 empty] | 준 비 공 |  |  |  | 측량 및 지장물조사
[5 empty] | 강재가공 |  |  |  | H-BEAM 제작
GUIDE BEAM설치
천 공 ( Φ400 )
H-PILE 설치
[5 empty] | 토 류 판 설치 |  |  |  | 토공사와 병행
시 공 계 획 서
토공 및 흙막이 가시설공사 | [8 empty] | 페 이 지
2.1.3. 시공방법
1) 준비공
- 측량을 실시하여 현장 AREA에 대한 정리정돈 및 부지정지를 실시한다.
- 지장물현황을 파악후 지장물조사를 실시하여 시공시 대처방안을 강구한다.
2) 투입장비
- AUGER : 1 ~ 2 대
- HYDRO CRANE : 1 ~ 2 대
- 용 접 기 : 2 ~ 6 대
3) 강재가공
- 강재는 천공위치의 심도에 맞게 절단,가공,연결한다.
- 연결부위는 균열을 발생시킬 열며가 있는 유해한 녹,기름드을 완전히 제거한후
시행한다.
4) 천 공
- 천공은 수직도를 유지하며 소정의 깊이까지 천공한다.
- 천공시 HOLE이 붕괴될 우려가 있을시에는 필요에따라 CASING (Φ400)을
설치한다.
5) H-PILE 설치
- 천공이 완료된후 H-PILE을 수직으로 건입하여 계획심도까지 건입한다.
- H-PILE이 설치되면 HOLE은 되메우기를 실시한다.
시 공 계 획 서
토공 및 흙막이 가시설공사 | [8 empty] | 페 이 지
6) 토류판 설치
- 토류판은 H-PILE사이에 설치하는것으로 H-PILE의 토사등을 완전히
제거한다.
- 배면의 침하를 최소화하고 배면토사의 붕괴를 방지하기위해 H=1.5이하로
설치하며 공극은 즉시 토사등으로 채워져야 한다.
- 토류판 자체의 옹이등으로 인하여 강도가 감소된 토류판은 설치해서는 안된다.
- 굴착중 토류판사이로 지하수가 유출될시에는 배면에 차수를 실시하여여 한다.
2.2. C.I.P공법
2.2.1. 개요
1) CIP말뚝이란 , EARTH AUGER를 소정의 위치에 미리 천공을 한 다음 응력재
( H-BEAM,철근망등 )를 설치하고 조골재를 투입한후 CEMENNT PASTE를 주입하거나
CONCRETE 또는 MORTAR 등으로 충진하는 공법으로 지하수위가 높거나
연약층이 있는경우 주로 사용되는 공법이다.
당현장에선는 CONCRETE와 MORTAR로 충진함을 원칙으로 한다.
2.2.2. 특징
1) 천공하면서 지질을 확인할수 있어 지질에 따라 합리적인 시공이 가능하다.
2) 미진동,미소음 공법이다.
3) 공기가 짧고,공사비가 비교적 싸다.
2.2.3. 시공시 유의사항
1) 공벽붕괴
- 공벽의 붕괴는 CASING을 설치한후 CONCRETE를 타설하면서 CASING을 인발하거나
BENTONITE 등을 사용하여 공벽을 보호할수 있다.
시 공 계 획 서
토공 및 흙막이 가시설공사 | [8 empty] | 페 이 지
2) 말뚝하단부 지반의 피압수에의한 보일링
- 보일링이 발생하면 기초지반이 느슨해질뿐만 아니라 공벽의 붕괴를 초래할수
있으므로 지질조사 과정에서 피압수의 존재가 확인되면 굴착 HOLE 내부의 수위를
외부 수위와 균형을 이룰수 있도록하여 보일링을 방지할수 있다.
3) 굴착기계를 들어올릴때 흡입력에 의해 지반이 느슨해짐
- AUGER나 회전버킷등과 같은 굴착기기에 흙을 담아 뽑아올리때 흡입력이 발생할수
있으므로 천천히 들어올려서 진공상태에의한 흡입력의 발생을 막아야한다.
4) SLIME이 공벽선단에 퇴적하는 현상
- 공벽선단에 SLIME이 많이 퇴적되면 시공완료후 선단지지력이 급격히 저하된다.
따라서 BENTONITE SLURRY를 사용하는경우에는 신액을 교채후 CONCRETE를
타설해야한다.
2.2.4. 시공방법
1) GUIDE BEAM 설치
- 측량을 실시하여 수평오차를 방지하기 위한 GUIDE BEAM을 설치한다.
2) POINT MARKING
- C.T.C 400으로 위치를 표기하며 격공이상으로 천공하여야 한다.
- 당현장에서는 1.6M간격으로 4-CYCLE로 천공을 실시한다.
3) 천 공 ( Φ400 )
- 장비 SETTING이 완료전후 수직도를 CHECK하여 소정의 심도까지 굴착한다.
4) 응력재건입
- 당현장의 응력재는 H-BEAM (H-300*200*9*14, C.T.C :1.6M )와 STEEL CAGE
시 공 계 획 서
토공 및 흙막이 가시설공사 | [8 empty] | 페 이 지
(HD19MM)로 설치한다.
5) CONCRETE 및 MORTAR 타설
- 당현장은 CONCRETE와 MORTAR을 계획하며 타설방법은 천공 HOLE 상부에 호퍼를 통한
타설을 실시한다.
6) 장비이동
- 다음 위치로 이동한다.
2.2.5. 인원투입계획
|  |  | 구 분 |  | 인 원 |  | 단위 | 비 고
|  |  | 보링공 |  | 2 |  | 인
|  |  | 용접공 |  | 2 |  | 인
|  |  | 보통인부 |  | 1 |  | 인
|  |  | 장비기사 |  | 2 |  | 인 | SERVICE CRANE포함
2.2.6. 장비투입계획
|  | 구 분 |  | 규 격 |  | 단위 | 수 량 |  | 비 고
|  | AUGER |  | 80HP |  | 대 | 1
|  | HYDRO/CRANE |  | 25TON |  | 대 | 1
|  | COMP |  | 725CFM |  | 대 | 1
|  | EXCAVATOR |  | 06 |  | 대 | 1
시 공 계 획 서
토공 및 흙막이 가시설공사 | [8 empty] | 페 이 지
2.3. L/W공법
2.3.1. 개 요
1) L/W GROUTING공법은 불안정 물유리와 CEMENT고화제를 급결하는 성질을 이용하는
것으로, 지반을 천공한후 멘젯튜브를 삽입하고 PACKER주입 ROD에 의하여 지중에
주입하는 차수용 GROUTING 공법이다.
2) L/W는 "불안전 물유리"라는 의미의 독일어인 " LABILES WASSER GLASS "의
머리글자를 인용한 주입재의 약칭이며 L/W제를 사용하는 주입공법을 뜻한다.
2.3.2. 시공순서
측 량
[15 empty] | 줄 파 기 |  |  | 지장물확인
[12 empty] | 장비점검 |  |  | PLANT 설치
[15 empty] | 장비 SETTING |  |  | 수직도확인
[12 empty] | SLIME상태확인 |  |  | 천 공 |  |  | 천공수주입
멘젯튜브삽입
SEAL제 주입
[12 empty] | B 액 |  |  | 주 입 |  |  | A 액
|  | 시 공 계 획 서 | [9 empty] | CEMENT + WATER | [5 empty] | 규산소다 + WATER
이 동
토공 및 흙막이 가시설공사 | [8 empty] | 페 이 지
2.3.3. 시공방법
1) 소정의 깊이까지 지반을 천공한다.
2) 50CM간격을 주입공이 뚫려있는 멘젯튜브를 삽입한다.
3) 멘젯튜브와 공벽사이에 적당한 SEAL제를 주입한다.
4) PACKER가 정착된 주입ROD를 멘젯튜브속에 넣고 주입을 실시하며 1STEP씩
뽑아올린다. 이때 주입재는 주입공을 통해 SEAL제를 파괴하면 지반속을 침투한다.
2.3.4. 배합비
|  |  | A 액 |  |  |  | B 액
|  |  | W/G |  | 350L |  | CEMENT |  | 200KG
|  |  | WATER |  | 150L |  | CEMENT |  | 20KG
[7 empty] | WATER |  | 430L
|  |  | 계 |  | 500L |  | 계 |  | 500L
2.3.5. 인원투입계획
(SET당)
|  |  | 구 분 |  | 수 량 |  | 단 위 |  | 비 고
|  |  | 팀 장 |  | 1 |  | 인
|  |  | 보링공 |  | 1 |  | 인
|  |  | 주입공 |  | 1 |  | 인
|  |  | 보 조 |  | 2 |  | 인
시 공 계 획 서
토공 및 흙막이 가시설공사 | [8 empty] | 페 이 지
2.3.6. 장비투입계획
| 구 분 |  |  | 규 격 |  | 단위 |  | 수 량 |  | 비 고
| 유압 DRILL |  |  |  |  | 대 |  | 1
| CEMENT MIXER |  |  | 1M3 |  | 대 |  | 1
| GROUT PUMP |  |  | P800 |  | 대 |  | 1
| 천 공 PUMP |  |  | P1000 |  | 대 |  | 1
| AGITATOR |  |  |  |  | 대 |  | 1
| PACKER |  |  |  |  | 대 |  | 1
| EXCAVATOR |  |  | 06 |  | 대 |  | 1
| 기타 부대품 |  |  |  |  | 대 |  | 1
2.4. EARTH ANCHOR공사
2.4.1. 천공작업
- 천공직경은 지반과 ANCHOR BODY와의 점착력 증대를 위하여 100MM를 유지한다.
- 천공깊이는 소요 천공깊이보다 약 50CM정도 깊게 천공한다.
- 천공완료후 가능한 한 속히 ANCHOR BODY를 삽입한다.
2.4.2. ANCHOR체 관리 및 삽입
(1) ANCHOR체 관리
ANCHOR체 관리에 만전을 기하여 운반중 이물질 등이 묻지 않도록 유의한다.
(2) ANCHOR체 삽입
시 공 계 획 서
토공 및 흙막이 가시설공사 | [8 empty] | 페 이 지
삽입시 ANCHOR체의 위치가 HOLE의 CENTER에 위치하도록 SPACER 설치를
| 확실히 하도록 한다. | [13 empty] | ANCHOR BODY 제작 및 조립
2.4.3. GROUTING 작업
| (1) 1차 GROUTING : ANCHOR BODY 삽입후 GROUT HOSE로 무압 GROUTING을 실시 | [13 empty] | CASING 설치 및 천공(Φ100mm)
공내의 이물질을 제거한 후 급결재를 이용, 자유장 부분에 PACKER GROUTING
| 실시한다 | [13 empty] | ANCHOR BODY 삽입
(2) 2차 GROUTING : 1차 GROUT 실시후 외부 GROUT HOSE로 압력 GROUT을 실시한다.
| (3) GROUT 배합 및 품질관리는 K.S.F에 준한다. | [13 empty] | 1차 GROUTING
(4) 혼화재는 팽창성 팽창속도 압축강도를 고려하여 시공에 적합한 규정된
| 재료를 선택한다. | [13 empty] | 2차 GROUTING
2.4.4. 인장작업 | [14 empty] | BRACKET WALE 설치
설계상의 소요 인장력 27 ~ 48TON이 형성되도록 한다.
PLATE 설치
ANCHOR HEAD 설치 및 인장작업
종 료
시 공 계 획 서
토공 및 흙막이 가시설공사 | [8 empty] | 페 이 지
2.4.5. 작업순서도
CSAING 해체
2.4.6. GROUT 재료는 보통 포틀랜드 시멘트, 물, 혼화재로서 구성되며 그
표준배합은 아래와 같다.
|  | 시 멘 트 |  | 물 |  | 혼 화 재 |  |  | 비 고
|  | 1,303KG |  | 575ℓ |  | 13KG (시멘트 1%)
시 공 계 획 서
토공 및 흙막이 가시설공사 | [8 empty] | 페 이 지
현장토질조건 및 GROUT 시험에 의거 상기배합을 갑의 승인하에 조정할 수 있으나
압축강도는 210KG/CM2이상이어야 한다.
2.4.7. EARTH ANCHOR 교차부분 시공방안
당 현장은 L자형 코너부분에서 EARTH ANCHOR 부분이 교차되므로 당 현장은
E/A 띠장레벨 조정 및 천공각도를 조정하여 각각의ANCHOR체가 군항효과가 나타나지
않도록 입체적 설계 및 시공을 하여야 한다.
2.5. 강재가시설공사
2.5.1. STRUT (버팀보)
1) 지보공은 설계도 표준도에 의하여 시공하여야 한다.
2) 굴착이 지보공 설치 위치까지 진행되었을 때에는 신속히 소정의 위치에
설치 할것이며, 다음 단계 하부의 굴착은 설치 완료후 시행하여야 한다.
3) 지보공은 그 목적이 달성되도록 현장상황에 대응하여 배치하며 설치위치,
시기, 방법등을 종합적으로 검토하면서 시공하여야 한다.
4) 지보공의 철거는 구조물공 또는 되메우기공의 진척에 따라 순차적으로
필요 개소부터 시행하여야 하며,신축구조물 또는 되메우기 토사등에 의하여
흙막이공에 작용하는 하중을 받쳐준 후가 아니면 시행해서는 안된다.
5) 버팀보의 설치각도는 흙막이벽체에 정확히 직교되고 부재축이 정확히 일치되도록
설치하여야 한다.
6) 필요시 흙막이벽은 사보재로 보강되어야 한다.
7) 모서리 보강이나 수평버팀대(STRUT)를 설치할 경우에 SCREW JACK은 사용한
경우에는 정확한 위치에 설치하여 수평버팀대가 뒤트러지거나 튕겨저 나오는
시 공 계 획 서
토공 및 흙막이 가시설공사 | [8 empty] | 페 이 지
사고가 없도록 하여야 한다.
2.5.2. wale(띠장)
1) 띠장은 흙막이 벽으로부터 하중을 균등히 받아 이것을 버팀보 또는 흙막이에
균등히 전달되도록 현장의 상황에 맞추어 시공하여야 한다.
2) 띠장이 버팀보(STRUT)에 의해 지지되는 경우 전구간에 걸쳐 연속적으로
연결되어야 하며, 기타의 경우는 설계도서에 준하여 시공되어야 한다.
3) 띠장의 STIFFNER는 소정의 규격에 적합하고 용접상태는 양호하여야한다
2.5.3. 강재제작 및 설치
1) 각종강재는 설계도서에 명시한 규격과 재질로 하여야 하며, 부득이한 경우는
이와 동등 이상의 것을 사용하여야 한다.
2) 용접면은 완전히 마무리 하여야 하며, 절단과 모서리는 정확하게 가공 하여야 한다.
3) 강재의 이음은 이어지는 면을 다음에 수평지지가 되도록 하여야 하며,
이음부에서 결함이 발생되는 일이 없도록 조치하여야 한다.
4) 현장용접은 안전사고(전기누전,화재발생등)에 특히 유의하여 시행하고,
용접선에 균열을 발생시킬 우려가 있는 유해한 녹, 도료기름등을 완전 제거하고
용접부위를 충분히 건조시킨후 시행하여야 한다. 별도 명기하지 않은 용접
목두께는 FILLET용접 등의 적정 용접법을 정용해야 한다.
5) 강재가공시 BOLT 구멍의 천공은 드릴을 사용하여 긴밀한 접합이 되도록
시공하여야 한다.
6) 설치부의 운반이나 설치중에는 변형이 없도록 조치하여야 한다. 만곡 변형의
허용치는 건설부 제정 시방서의 해당조항규정치 이내라야한다.
7) 소정의 부재를 설치후 다음 공정의 공사를 수행중에는 부재가 느슨한 상태로
풀어져 있는가를 수시로 점검
시 공 계 획 서
토공 및 흙막이 가시설공사 | [8 empty] | 페 이 지
8) SWS 41인 강재의 용접봉 사용은 피복아크 용접봉(연강봉)을 사용하고
SWS 50강재는 저소수계 피복아크 용접봉을 사용하여야 한다.
9) 기타 도면에 명시되지 않은 경미한 사항은 건설부 제정 시방서의 당조항에
따르고 감독관 승인을 얻어 시행하도록 한다.
2.5.4. 가시설 해체 방법
1) STRUT 및 띠장 해체는 CON'C가 완전히 양생 되었을 때 실시한다.
2) 강재 해체시 반드시 감독의 승인이 있을시 실시한다.
3) 해체된 강재를 CON'C위에 놓을때는 받드시 받침목을 놓고 CON'C에 충격이
가하지 않게한다.
4) 강재 해체시 부재 이음부를 완전히 분리하여 타 부재에 충격이 가하지 않도록 한다.
5) CON'C면 위에서 강재를 이동시에는 이동용 수레를 이용한다.
2.5.5. 시공순서
시 공 계 획 서
토공 및 흙막이 가시설공사 | [8 empty] | 페 이 지
시 공 계 획 서
토공 및 흙막이 가시설공사 | [8 empty] | 페 이 지
2.6. 토공사
2.6.1. 지층구성
[12 empty] | 구 분 |  | GL | SOIL | WR | SR | FL | 비 고
[14 empty] | EL 126.7 | EL 116.97 | EL 110.4 | 이 하 | EL 117.03 | 2001.10.정삼E.N.G
[14 empty] | EL 129.4 | EL 116.90 | EL 113.4 | 이 하 | EL 119.38 | 2001.1.08~12
[14 empty] | EL 127.4 |  |  |  | ~ 121.34 | R.C.D굴착보고서
[14 empty] | EL 126.5 | EL 115.84 | EL 111.34 | 이 하 | EL 115.68 | 2000
[18 empty] | ~ 108.98 | 다산컨설단트
평균 : GL-3.0M , 갈수기 : GL-5.0M
2.6.2. 굴착방법
1) 토 사 : B/ HOE를 이용한 굴착 및 직상차
2) 풍화암 : BREAKER를 이용한 굴착 및 CRAMSHELL 상차
3) 연 암 : "
( 필요시 암파쇄공법 적용예정 )
2.6.3. 시공순서
|  |  |  | 측 량 |  |  |  | - 현지반고 및 수준점측량
|  |  |  | 토사굴착 및 잔토처리 |  |  |  | - B/ HOE
시 공 계 획 서
토공 및 흙막이 가시설공사 | [8 empty] | 페 이 지
|  |  |  | 풍화암굴착 및 잔토처리 |  |  |  | - B/HOE + BREAKER
|  |  |  | 연암굴착 및 잔토처리 |  |  |  | - B/HOE + BREAKER
|  |  |  | 집수정 및 PIT터파기 |  |  |  | - B/HOE + BREAKER
|  |  |  | 바닥면정리 |  |  |  | - B/HOE + BREAKER
[15 empty] | STRUT | [6 empty] | STRUT
2.6.4. 시공단면도 | [17 empty] | 50CM
| 1) IN-RAMP (정화조구간) | [20 empty] | STRUT
STRUT
[13 empty] | 굴착방향 |  |  |  |  | 50CM |  | 50CM |  | STRUT
[15 empty] | STRUT | [6 empty] | STRUT
[18 empty] | 50CM |  | 50CM | 굴착방향
STRUT
STRUT
STRUT
굴착방향
시 공 계 획 서
토공 및 흙막이 가시설공사 | [8 empty] | 페 이 지
2) 광장측 ( SUNKEN구간 )
3) 광장측 ( SUNKEN구간 )
시 공 계 획 서
토공 및 흙막이 가시설공사 | [8 empty] | 페 이 지
2.6.5. 굴토시 유의사항
1) 주위 매설물의 불완전한 상태 유무확인
2) 지하수 용출로 인한 토사가 배토되어 배면 지반침하가 없도록한다.
3) 배수에 의한 점성토의 압밀침하 방지
4) 인접건물의 계측관리 철저를 통한 거동관찰
5) 토사 및 지하수 용출우려지역은 지반보강을 선시행한다.
6) 사토장의 위치 및 허가사항은 협의후 승인을 득하고 시행한다.
7) 굴토깊이에 따라 WALE 및 E/A가 적기에 시공되도록 조치한다.
8) 굴착작업시 엄지말뚝 측으로 소단을형성하고 토공을 시행한다.
9) 굴착배면측 상부는 필요시 CONCRETE등으로 포장한다.
10) 계측결과가 설계값보다 크지 않토록 확보한다.
2.7. 계측관리
※ 계측 시공계획서 별첨
시 공 계 획 서
토공 및 흙막이 가시설공사 | [8 empty] | 페 이 지
제 3 장 안전 환경 관리 계획
당 현장은 근로자들에게 쾌적한 작업 환경과 효율적인 보건 관리를 통하여 작업 능률을
향상 시키고 각종 재해를 사전에 예방하고 환경 관리 법적 준수사항을 철저히 이행하여
인적, 물적 손실의 방지에 중점을 두고 공사를 수행한다.
3.1. 안전 환경 관리 기구 조직
시 공 계 획 서
토공 및 흙막이 가시설공사 | [8 empty] | 페 이 지
3.2. 안전환경 관리 책임자의 임무
현장의 안전 환경 총괄 책임자의 임무를 동시에 수행하게되며 현장을
총괄 관리하는 임무로 아래와 같은 책임이 있다.
3.2.1. 관리 책임자등 선임 보고
3.2.2. 근로자의 안전 , 보건 관리
3.2.3. 근로자의 건강 진단등 건강 관리
3.2.4. 재해 원인 조사 및 재발 방지 대책의 수립
3.2.5. 안전 보건에 관련되는 안전 장치 및 보호구의 구입시 적격품 여부 확인
3.2.6. 근로자의 유해 위험 예방 조치
3.2.7. 재해 발생의 급박한 위험이 있을때 또는 중대재해 발생시 작업의 중지 및 재개
3.2.8. 안전 환경 협의회 운영
3.2.9. 현장의 순회 점검등 안전 환경 관리
3.2.10. 유해 , 위험 기계 기구 및 설비의 사용 여부 확인
3.2.11. 기타 관련 법규에서 정하는 사항
3.3. 관리 감독자의 임무
현장에서 당해 작업과 관련 소속 직원 또는 근로자를 직접 지휘 감독하는자
3.3.1. 당해 작업과 관련되는 유해,위험 기계기구 또는 설비의 안전 보건
점검 이상 유무확인 및 시정 조치
3.3.2. 지휘하에 있는 근로자의 작업복,보호구 및 방호 장치의 점검과
그 착용 사항에 대한 교육 지도
시 공 계 획 서
토공 및 흙막이 가시설공사 | [8 empty] | 페 이 지
3.3.3. 당해 작업에서 발생한 재해에 관한 보고 및 이에 대한 응급 조치
3.3.4. 안전 관리자의 지도 조언에 대한 실시
3.3.5. 유해,위험 작업,작업내용 변경시 근로자에 대한 안전 교육 실시
3.3.6. 기타 당해 작업의 안전 보건에 관한 사항
3.4. 안전 관리자의 임무
현장 안전관리에 관한 전문가로서 안전에 대한 목표,재해율,집중 관리방침
등을 포함한각종 사고 예방 조치를 지킬수 있도록 안전 환경 관리 책임자를
보좌하고 관리 감독자에 대한 지도 조언을 한다.
3.4.1. 신규자 안전교육,정기 교육 주관 실시
3.4.2. 재해 발생 원인 조사 및 대책 수립
3.4.3. 유해,위험,기계기구 및 설비, 방호장치,보호구의 구입시 적격품의 선정
3.4.4. 현장 순회 점검 지도 및 조치의 건의
3.4.5. 관련 법규 및 각종 규정등 안전에 관한 사항을 위반한 근로자에 대한
조치의 건의
3.4.6. 기타 관련 법규에 정하는 사항
3.5. 안전 환경 협의회
안전 환경 관리 책임자는 아래의 요령에 따라 현장의 안전 보건 협의회를 운영한다.
3.5.1. 구성원
안전환경관리 책임자 , 안전관리자 , 관리 감독자
3.5.2. 회의 개최
(1) 정기 회의 : 현장 여건에 따라 수시 개최
(2) 임시 회의 : 중대 재해 발생시
시 공 계 획 서
토공 및 흙막이 가시설공사 | [8 empty] | 페 이 지
3.5.3. 토의 내용
(1) 작업 개시 시간, 작업장간 연락 방법 및 재해 발생 위험시의 대피방법등의 협의
(2) 사고 예방에 대한 협의
(3) 작업 환경 개선에 대한 협의
(4) 종류별 쓰레기 감축 계획에 대한 협의
(5) 안전 점검 결과에 대한 토의
(6) 기타 현장 안전,보건,환경 관리에 관한 사항
3.6. 자체 안전 교육 계획
시 공 계 획 서
토공 및 흙막이 가시설공사 | [8 empty] | 페 이 지
3.7. 작업중 안전 준수 사항
3.7.1. 일반 사항
(1) 크레인에 매달려 있는 장비밑에서나, 들어올려진 기계밑에서는 작업을
하지 않아야 한다.
(2) 수리 작업 중에는 파워스위벨은 가장 낮은 안전한 위치에
내려져 있어야 한다.
(3) 용접등으로 변형 발생이 우려되는 작업이나 프레임 절단, 기계조립작업등은
제작사와 사전 협의후 이루어져야 한다.
(4) 지브 크레인을 사용시 최대하중(1톤)을 초과하거나 경사지게 당겨
올리는 것은 허용하지 않는다.
(5) 이송과 분리 목적으로 굴착기 각각의 조립품을 매달때는 그 목적으로
부착된 견인 고리나 고정 장치에 의해서만 이루어져야 한다.
(6) 운송시 느슨한 부분은 떨어지지 않는 방법으로 보호되어야 한다.
(7) 운송시 유압 오일 탱크는 사고를 대비해서 잘 잠겨 있어야 한다.
(에어브리터 밸브 차단) 오일이 흘러나오지 않아야 한다.
(8) 유압 장치를 취급 할때 해당하는 환경 오염 방지를 준수하여야 한다.
(9) 오일 교환시 주의
교환된 오일은 수집되어져야 한다.
(10) 유압 오일 탱크의 오일 높이는 매일 점검되어야 하며, 규정된 높이
이하에서의 사용은 PUMP에 손상을 가져올수 있으므로 유의 한다.
(11) 유압 시스템에서 누유를 예방하기 위하여 모든 연결 부위와 나사는
정기적으로 점검되어야 하고, 특별히 시운전후, 오랫동안 가동하지
않았을 때 그리고 장거리 이동후 나사를 다시 조여야 한다.
유압 장치의 호스와 파이프라인 연결부는 오일 펌프가 작동중이거나
시 공 계 획 서
토공 및 흙막이 가시설공사 | [8 empty] | 페 이 지
압력이 차 있는 상태에서는 조이지 않아야 한다.
(12) 유압 장치에서 호스와 파이프라인이나 유압 부품을 해체할때, 열려있는
연결부는 먼지 등의 이물질의 침투나 오일의 누출을 방지하기 위하여
반드시 공급된 닫침 플러그를 닫아야 한다.
(13) 유압 호스나 파이프는 설치와 조립에 앞서 반드시 압축 공기로 주의깊게
세척하여야 한다.
(14) 유압 부품을 씻을 때, 헝겊은 사용하지 않는다(면없는 청소 헝겊만 사용)
(15) 매 유압오일 교환시, 유압 오일 탱크는 청소를 하고, FILTER류 청소에도
유의한다.
(16) 굴착 장비를 운반할 때 유압 펌프, 유압 모터 및 유압 실린더는 유압 오일이
채워져 있어야 한다.
(17) 수리를 위하여 해체된 유압 펌프, 유압 모터 및 유압 실린더는 유압 오일을
채워두어야 하며, 모든 연결 부위는 시일링 플러그로 잠궈야 한다.
(18) 모래 바람이 심한 현장은 매일 모든 공기 필터를 청소하고, 교환하여야 하며
에어쿨러부분은 압축 공기로 청소하여야 한다.
(19) 직사 광선이 심한 여름철 작업시 마스트 틸팅 실린더는 직사광선으로부터
보호되어야 한다(실린더는 느슨하게 둘 것)
(20) 작업 동안 특별히 마스트를 세우거나 눕힐때 유압 호스나 전선은 항상
깨끗이 유지한다.
(21) 드릴 파이프랙의 바로 아래는 랙이 하강하여도 땅에 닿지 않도록 충분한
여유가 있어야 하며 굴착으로 인한 장비의 침하가 발생하면 여유가
적어 지므로 자주 점검해야 한다.
(22) 모든 스크류와 볼트는 정해진 기간 또는 수시 점검 되어져야 한다.
시 공 계 획 서
토공 및 흙막이 가시설공사 | [8 empty] | 페 이 지
제 4 장 비산 분진 방지 계획
4.1. 비산 분진 발생 억제
4.1.1. 비산 분진 방지 세부 계획 수립 추진
4.1.2. 비산 분진 발생 억제 시설 설치
(1) 가설 울타리 설치후 외부 비산 분진 발생 억제
(2) 현장출입구에 세륜시설 설치 <위치: 현장평면도 참조>
4.1.3. 현장 청소 및 정리 정돈(상용 인부 고정 배치)
4.2. 소음, 진동 배출 방지 대책
4.2.1. 소음, 진동 차단 시설 설치 - 저소음, 저진동 장비 사용
4.3. 건축 폐기물 처리
4.3.1. 건축 폐기물의 분리 수거로 재활용 추진
4.3.2. 일반 폐기물 처리는 현장 외부 신속 배출 처리(허가업체 위탁 처리)
시 공 계 획 서
토공 및 흙막이 가시설공사 | [8 empty] | 페 이 지
4.4. 환경 관리 철저
작업이동차량 공간에 부직포 설치로 인하여 비산먼지 발생억제
신공항 홈 부분 작업차량 이동공간에 가설휀스 설치로 인한 안전조치
현장내 차량 서행으로 인한 비산먼지 발생 억제
1. 강재 제작
2.버팀보 설치(예)
3. 버팀보 설치 완료(예)
※제작단면
※ C.I.P 벽면
①
②
③
④
④
①
②
③
④
①
①
②
①
①
③
①
①
①
④
①
①
①
①
⑤
①
①
①
①
①
⑥
⑦
⑧
⑧
④
④
④
④
④
④
④
④
④
④
④
④
④
④
④
④
④
④
④

## 인원기구조직
◎ 인원동원계획서
현 장 소 장
부 장
관 리 |  | 공 사 | 공 무
과 장 |  | 과 장 | 대 리
측 량
기 사
C I P 작 업 팀
강 재 가 시 설 작 업 팀
L / W 작 업 팀
토 공 사 작 업 팀
E / A 작 업 팀
기 타 부 대 공

## 공정표
MONTHLY SCHEDULE
PROJECT :
구 분 | 공 종 | 규 격 | 수 량 | 3월 | [5 empty] | 4월 | [5 empty] | 5월 | [5 empty] | 6월 | [5 empty] | 7월 | [5 empty] | 8월 | [5 empty] | 9월 | [5 empty] | 10월 | [5 empty] | 11월 | [5 empty] | 12월 | [5 empty] | 03년1월 | [5 empty] | 03년2월 | [5 empty] | 비고
|  |  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30
1 | 준비공 |  | 1식 | 3월 25: 측량 및 지장물조사 ,자재 및 장비 동원
| CIP공사 |  | 1,258M2 | 3월 25: 45M2/일 = 28일
| C-PILE공사 |  | 24본 | 4월 20: 2일; 4월 30: 장비철수 및 CAP CON'C (10일)
| LW공사 |  | 3,141M | 4월 25: 200M/일 = 16일
| 토공사 |  | 5,482M3
400M3/일 = 14일
| 강재가시설공사 |  | 280TON | 6월 25: ※ 해체공사는 구조물
[18 empty] | 19일 | [7 empty] | 공사와 연계하여 실시예정임
| 부대공 |  | 1식 | bar: 5월 30
(계측및안전시설)
2 | 준비공 |  | 1식 | 3월 15: 측량 및 지장물조사
| 1차 토공사 |  | 4,000M3 | 3월 30: 10일
| 지장물보호공사 |  | 1식 | 4월 10: 20일; 4월 25: <공사범위 제외공종임>
(철도문고기초공사)
| CIP공사 |  | 1,105M2 | 4월 25: 45M2/일=25일; 5월 30: 장비철수및 CAP CON'C 10일
| LW공사 |  | 2762M
200M/일= 15일
| 토공사 |  | 10,338M3 | 6월 5: 600M3/일=18일
| KICKER BLOCK |  | 1식 | bar: 6월 20
| 강재가시설공사 |  | 228TON | 7월 5: 20일
| R.C.D두부정리 |  | 35본 | 7월 25: <공사범위 제외공종임>
| 부대공(계측및안전시설) |  | 1식 | bar: 7월 30
3 | 준비공 |  | 1식 | 7월 5: 측량 및 지장물조사및이설
| CIP공사 |  | 3508M2 | 8월 10: 45M2/일÷2SET=40일
| C-PILE공사 |  | 2026본 | 9월 15: 70M/일÷2SET =15일
| LW공사 |  | 8377M | 9월 30: 150M/일÷2SET=28일
| 토공사 |  | 31,070M3 | 11월 5: 500M3/일 = 62일
| E/A공사 |  | 1식 | 11월 25: 70일; 03년1월 15: ※ 해체공사는 구조물
공사와 연계하여 실시예정임
| 강재가시설공사 |  | 280TON
| 부대공(계측및안전) |  | 1식